## Лист1
Задача | Заказчик | PM | Аналитик | Тимлид (разработка) | Гл. бухгалтер | Разработчик 1 | Разработчик 2 | Разработчик 3 | Тестировщик | Тестировщик 2
Определение бюджета, сроков, содержания проекта | С/О | О/С |  |  | С
Сбор требований у заказчика | О | О | О/С
Определение KPI проекта | О | О | С/О
Формирование Устава проекта | С | О/С | О
Формирование ФТ |  | О | О/С
Определение целей проекта | О | О | О
Определение ограничений, допущений и границ проекта | О | О/С | О
Формирование план графика проекта |  | О/С | О | О
Формирование ИСР |  | О/С | О | О
Составление критериев приемки проекта | О | О/С | О
Формирование реестра рисков |  | О/С | О | О
Актуализация бюджета проекта |  | О | С |  | С/О
Актуализация план-графика проекта |  | О | С | С/О
Архитектура |  |  | О | О/С |  | О | О | О
Выполнение в беклоге задач по разработке |  |  |  | О/С |  | О/С | О/С | О/С
Тестирование | [8 empty] | О/С | О/С
Исправление багов |  |  |  | О/С |  | О/С | О/С | О/С | О/С | О/С
Успешный запуск продукта в эксплуатацию | О | О/С | О | О
Подписание актов приема продукта и закрывающих документов | О | О/С |  |  | О/С
Расшифровка:
О - Ответственный (выполняет задачу)
С - Согласовывает (одобрение результата задачи)
С/О - Согласовывает/Ответственный (может согласовать или выполнить задачу)
О/С - Ответственный/Согласовывает (выполняет и согласовывает результат задачи)